## FabsChecklist
Job# | Release# | Release Date | Requested Ship Date | System | #Sheets | #Panels | Welds | Curves | Prefold | AccList | Ready Date | Paperwork Printed | Magnet Made | Packing List | In GSS | CNC | CNC Start | OnCalendar | Notes
22048 | 4 | 2024-06-11 | [7 empty] | Yes | 2024-06-25 | x |  | 2024-07-08 | BackLog |  |  |  | 24
22033 | 3 | 2024-06-10 | [7 empty] | Yes |  | x |  | 2024-07-03 | BackLog
22052 | RMK55 |  | 2024-06-28 | [8 empty] | x |  | 2024-07-02 | BackLog
23008 | 2 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | [7 empty] | 2024-07-03 | x |  | 2024-07-08 | BackLog
23023 | MK1 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | [7 empty] | 2024-07-01 | x |  | 2024-07-08 | BackLog
23023 | MK2 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | [7 empty] | 2024-07-01 | x |  | 2024-07-08 | BackLog
22029 | RMK54 | 2024-06-28 | [8 empty] | 2024-07-01 | x |  | 2024-07-08 | BackLog
22016 | 11 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | [7 empty] | 2024-07-05 | x |  | 2024-07-08 | BackLog
23015 | RMK54 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | [7 empty] | 2024-07-05 | x |  | 2024-07-01 | BackLog
23008 | 3 | 2024-06-20 | 2024-07-11 | [7 empty] | 2024-06-20 | x |  | 2024-07-04 | BackLog
22038 | 10 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | [7 empty] | 2024-07-05 | x |  | 2024-07-11 | BackLog
22023 | RMK51 | 2024-07-10 | 2024-07-26 | [7 empty] | 2024-07-11 | x |  | 2024-07-17 | BackLog
24005 | 5 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | [7 empty] | 2024-07-11 | x |  | 2024-07-13 | BackLog
23033 | 6 | 2024-11-14 | 2024-12-06 | SP | 74 | [5 empty] | 2024-11-15 | x | x | 2024-11-26 | BackLog | 1 | 2024-12-02
22038 | RMK60 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | [7 empty] | 2024-07-11 | x |  | 2024-07-11 | BackLog
23020 | 2 | 2024-07-12 | 2024-07-24 | [7 empty] | 2024-07-12 | x |  | 2024-07-18 | BackLog
22038 | RMK61 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | [7 empty] | 2024-07-12 | x |  | 2024-07-12 | BackLog
22033 | 10 | 2024-07-16 | 2024-08-02 | [7 empty] | 2024-07-17 | x |  | 2024-07-19 | BackLog
23014 | RMK53 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | [7 empty] | 2024-07-16 | x |  | 2024-07-17 | BackLog
21043 | RMK52 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | [7 empty] | 2024-07-16 | x |  | 2024-07-16 | BackLog
22005 | RMK73 | 2024-07-16 | ASAP | [7 empty] | 2024-07-16 | x |  | 2024-07-18 | BackLog
21037 | RMK70 | 2024-07-16 | 2024-08-09 | [8 empty] | x |  | 2024-07-18 | BackLog
22005 | RMK74 | 2024-07-16 | ASAP | [7 empty] | 2024-07-16 | x |  | 2024-07-18 | BackLog
22005 | RMK75 | 2024-07-16 | ASAP | [7 empty] | 2024-07-16 | x |  | 2024-07-18 | BackLog
23015 | RMK55 | 2024-07-16 | 2024-08-02 | [7 empty] | 2024-07-17 | x |  | 2024-07-18 | BackLog
22033 | 7 | 2024-07-18 | 2024-08-15 | [7 empty] | 2024-07-18 | x |  | 2024-07-22 | BackLog
22052 | RMK56 | 2024-07-19 | 2024-08-05 | [7 empty] | 2024-07-18 | x |  | 2024-07-23 | BackLog
23008 | 5 | 2024-07-19 | 2024-09-02 | [7 empty] | 2024-07-24 | x |  | 2024-07-29 | BackLog
22038 | 11 | 2024-07-22 | [8 empty] | 2024-07-22 | x |  | 2024-07-29 | BackLog
21037 | RMK70 | 2024-07-16 | 2024-08-06 | [7 empty] | 2024-07-23 | x |  | 2024-07-15 | BackLog
22033 | 6 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | [8 empty] | x |  | 2024-07-30 | BackLog
22047 | 1 | 2024-07-24 | 2024-08-05 | [7 empty] | 2024-07-25 | x |  | 2024-07-30 | BackLog
22033 | 9 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | [7 empty] | 2024-07-25 | x |  | 2024-07-31 | BackLog
22033 | 8 | 2024-07-26 | 2024-08-30 | [7 empty] | 2024-07-26 | x |  | 2024-08-10 | BackLog |  |  |  | A&B Reprint and Redo Packing Lists
21043 | RMK53 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | [7 empty] | 2024-07-26 | x |  | 2024-07-30 | BackLog
23008 | 4 | 2024-06-20 | 2024-07-11 | [7 empty] | 2024-06-20 | x |  | 2024-07-29 | BackLog
23029 | 1 | 2024-07-26 | 2024-09-02 | [7 empty] | 2024-07-30 | x |  | 2024-08-09 | BackLog
22048 | 5 | 2024-07-26 | 2024-08-07 | [7 empty] | 2024-07-29 | x |  | 2024-08-05 | BackLog
22027 | RMK53 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | [7 empty] | 2024-07-29 | x |  | 2024-07-30 | BackLog
23032 | 1 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | SP | [6 empty] | 2024-07-29 | x |  | 2024-08-12 | BackLog
24016 | 1 | 2024-07-30 | 2024-09-02 | SPL | [6 empty] | 2024-07-30 | x |  | 2024-08-08 | BackLog
24018 | MK1 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | SP | [6 empty] | 2024-08-13 | x |  | 2024-08-19 | BackLog
22016 | 15 | 2024-10-25 | 2024-12-02 | AGA | 69+46drop | [5 empty] | 2024-10-25 | x | x | 2024-11-25 | BackLog | 1 | 2024-12-09
22053 | 6 | 2024-08-01 | 2024-09-02 | Dry | [6 empty] | 2024-08-01 | x |  | 2024-08-15 | BackLog
23021 | RMK51 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | [7 empty] | 2024-08-01 | x |  | 2024-08-07 | BackLog
23021 | RMK52 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | [7 empty] | 2024-08-01 | x |  | 2024-08-07 | BackLog
22038 | RMK63 | 2024-08-12 | 2024-08-30 | C4 | [6 empty] | 2024-08-13 | x |  | 2024-08-15 | BackLog
23029 | 2 | 2024-07-30 | 2024-09-02 | SP | [6 empty] | 2024-07-31 | x |  | 2024-08-20 | BackLog
22033 | RMK51 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | [7 empty] | 2024-08-02 | x |  | 2024-08-05 | BackLog
23008 | 3 | [10 empty] | x |  | 2024-08-10 | BackLog |  |  |  | Updated Table Layouts¦Add Accessory List to Summit
22038 | RMK62 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | [7 empty] | 2024-08-05 | x |  | 2024-08-05 | BackLog
23016 | 5 | 2024-07-31 | 2024-09-09 | SPL | [6 empty] | 2024-08-01 | x |  | 2024-08-19 | BackLog
22050 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | Spline | [6 empty] | 2024-08-12 | x |  | 2024-08-19 | BackLog
23015 | RMK56 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | C4 | [6 empty] | 2024-08-19 | x |  | 2024-08-22 | BackLog
23015 | RMK57 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | C4 | [6 empty] | 2024-08-19 | x |  | 2024-08-22 | BackLog
23015 | RMK58 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | C4 | [6 empty] | 2024-08-19 | x |  | 2024-08-22 | BackLog
23016 | 3 | 2024-08-02 | 2024-09-09 | RSC/PER | 17 | [5 empty] | 2024-08-02 | x | x | 2024-08-26 | BackLog
22033 | RMK52 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Dry | [6 empty] | 2024-08-15 | x |  | 2024-08-15 | BackLog
22016 | 12 | 2024-08-09 | 2024-08-30 | AGA | [6 empty] | 2024-08-13 | x | x | 2024-09-04 | BackLog
23017 | 3 | 2024-08-13 | 2024-09-16 | SP | [6 empty] | 2024-08-13 | x | x | x | BackLog
23017 | 4 | 2024-08-13 | 2024-09-16 | SP | [6 empty] | 2024-08-15 | x | x | x | BackLog
23016 | 4 | 2024-08-19 | 2024-09-09 | RSC/PER | [6 empty] | 2024-08-19 | x | x | 2024-08-26 | BackLog
22038 | 12 | 2024-08-19 | 2024-09-13 | C4 | 9 | [5 empty] | 2024-08-20 | x | x | 2024-08-26 | BackLog
23017 | 6 | 2024-08-19 | 2024-09-23 | SPL | [6 empty] | 2024-08-20 | x | x | 2024-10-14 | BackLog
23017 | 7 | 2024-08-19 | 2024-09-23 | SPL | [6 empty] | 2024-08-20 | x | x | 2024-10-14 | BackLog
23017 | 5 | 2024-08-21 | 2024-09-23 | SPL | [6 empty] | 2024-08-21 | x | x | 2024-10-27 | BackLog |  |  |  | CNC 2
22050 | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-23 | C4 | 63 | [5 empty] | 2024-08-21 | x | x | 2024-08-27 | BackLog
22027 | RMK55 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | DRY | [6 empty] | 2024-08-23 | x |  | 2024-08-24 | BackLog
24014 | 1 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | WET | 10 | [5 empty] | 2024-08-26 | x | x | 2024-09-04 | BackLog
22033 | RMK54 | 2024-08-27 | 2024-09-06 | WET | 1 | [5 empty] | 2024-08-27 | x | x | 2024-09-04 | BackLog
22033 | RMK55 | 2024-08-27 | 2024-09-06 | WET | 1 | [5 empty] | 2024-08-27 | x | x | 2024-09-04 | BackLog
22032 |  | 2024-08-29 | 2024-09-30 | SP | 20 | [8 empty] | x | BackLog |  |  |  | TRIMMED SHEETS
22016 | 13 | 2024-08-29 | 2024-09-16 | AGA | 101 | [5 empty] | 2024-08-29 | x | x | x | BackLog
23016 | 8 | 2024-08-29 | 2024-09-16 | SPL | 97 | [5 empty] | 2024-09-10 |  | x | x | BackLog
23033 | 5 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | SP | 173 | [5 empty] | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-02-12 | 2024-12-12 | BackLog | 3 | 2024-12-12
22038 | RMK64 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | C4 | 3 | [5 empty] | 2024-08-30 | CutListPrinted | x | 2024-09-12 | BackLog
24005 | 1 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | SPL | 15 | [5 empty] | 2024-09-09 | x |  | 2024-10-07 | BackLog |  |  |  | ON CNC1 AFTER NOMAR
22033 | RMK56 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | DRY | 1 | [5 empty] | 2024-09-09 | x | x | 2024-09-09 | BackLog
22033 | RMK57 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | DRY | 1 | [5 empty] | 2024-09-09 | x | x | 2024-09-09 | BackLog
24005 | 2 | 2024-09-05 | 2024-10-02 | SPL | 14 | [5 empty] | 2024-09-09 | x |  | 2024-10-07 | BackLog |  |  |  | ON CNC1 AFTER NOMAR
24005 | 3 | 2024-09-06 | 2024-10-04 | SPL | 76 | [5 empty] | 2024-09-11 | x |  | 2024-10-07 | BackLog |  |  |  | ON CNC1 AFTER NOMAR
23016 | 12 | 2024-10-26 | 2024-12-16 | PER | 30 | [5 empty] | 2024-10-30 | x | x | 2024-11-25 | BackLog | 2 | 2024-12-12
22053 | RMK52 | 2024-09-04 | 2024-09-20 |  | 1 | [5 empty] | 2024-09-09 | x | x | 2024-09-12 | BackLog
23012 | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | C4 | 79 | [5 empty] | 2024-09-10 | x |  | x | BackLog
23016 | 9 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | SPL | 84 | [5 empty] | 2024-09-09 | x |  | 2024-10-22 | BackLog
22033 | RMK58A | 2024-09-10 | 2024-09-14 | DRY | 2 | [5 empty] | 2024-09-11 | x |  | 2024-09-12 | BackLog |  |  |  | No Material
23012 | 2 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | C4 | 60 | [5 empty] | 2024-09-11 | CutListPrinted |  | x | BackLog
22031 | 1 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | C4 | 45 | [5 empty] | 2024-09-11 | x |  | 2024-10-29 | BackLog |  |  |  | CNC 1 1st
22033 | RMK58B | 2024-09-10 |  | DRY | 2 | [6 empty] | x |  | 2024-09-26 | BackLog
23016 | 6 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | PER | 41 | [5 empty] | 2024-09-12 | x |  | 2024-10-10 | BackLog
22038 | RMK65 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | C4 | 8 | [5 empty] | 2024-09-12 | x | x | 2024-09-12 | BackLog
22053 | RMK53 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | DRY | 3 | [5 empty] | 2024-09-12 | x | x | 2024-09-12 | BackLog
23015 | RMK59 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | SP | 1 | [5 empty] | 2024-09-12 | x | x | 2024-09-12 | BackLog
23012 | 3 | 2024-09-13 | 2024-10-14 | C4 | 78 | [5 empty] | 2024-09-16 | x |  | 2024-10-23 | BackLog
22053 | RMK54 | 2024-09-17 | 2024-09-20 | DRY | 1 | [5 empty] | 2024-09-17 | x | x | 2024-09-18 | BackLog
23013 | MK4 | 2024-09-17 | 2024-10-11 | PER | 1 | [5 empty] | 2024-09-18 |  |  | 2024-10-10 | BackLog
23016 | 10 | 2024-09-18 | 2024-10-14 | SPL | 65 | [5 empty] | 2024-09-27 | x |  | 2024-11-02 | BackLog |  |  |  | CNC 2
23017 | 8 | 2024-09-20 | 2024-10-21 | SPL | 47 | [5 empty] | 2024-09-23 | x |  | 2024-11-02 | BackLog |  |  |  | CNC 3
23017 | 10 | 2024-09-20 | 2024-11-04 | SPL | 41 | [5 empty] | 2024-09-23 | x |  | 2024-11-08 | BackLog | 3
23017 | 11 | 2024-09-20 | 2024-11-04 | SP | 41 | [6 empty] | x |  | 2024-11-08 | BackLog | 1
23017 | 9 | 2024-09-20 | 2024-10-21 | SP | 32 | [5 empty] | 2024-09-20 |  |  | 2024-11-07 | BackLog |  |  |  | CNC 3
24016 |  | 2024-09-20 | 2024-10-14 | DRY | 44 | [5 empty] | 2024-09-23 | CutListPrinted |  | 2024-10-17 | BackLog
23008 | 6 | 2024-09-21 | 2024-10-25 | C4 | 144 | [5 empty] | 2024-09-23 |  |  | 2024-10-16 | BackLog |  |  |  | SHEET COUNT COMBINED WITH R7
23008 | 7 | 2024-09-21 | 2024-11-01 | C4 | 144 | [5 empty] | 2024-09-23 |  |  | 2024-10-16 | BackLog |  |  |  | SHEET COUNT COMBINED WITH R6
22016 | 14 | 2024-10-01 | 2024-11-12 | AGA | 181 | [5 empty] | 2024-10-01 | x |  | 2024-11-02 | BackLog |  |  |  | CNC 1 2nd
24999 | 1 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  | 1 | [5 empty] | 2024-09-30 |  |  | x | BackLog
24999 | 2 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  | 1 | [5 empty] | 2024-09-30 |  |  | x | BackLog
24999 | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  | 1 | [5 empty] | 2024-09-30 |  |  | x | BackLog
24999 | 4 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  | 1 | [5 empty] | 2024-09-30 |  |  | x | BackLog
24999 | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-09 |  | 1 | [5 empty] | 2024-09-30 |  |  | x | BackLog
23016 | 11 | 2024-09-30 | 2024-11-11 | SPL | 52 | [6 empty] | x |  | 2024-11-07 | BackLog |  |  |  | CNC 1
22038 | RMK66 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-10-01 |  |  | x | BackLog
24002 | 1 | 2024-09-13 | 2024-10-07 | PLATE¦C4 | 47 | [5 empty] | 2024-09-13 |  |  | x | BackLog |  |  |  | DRAWINGS ENTERED INTO SUMMIT??
22033 | RMK61 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | DRY | 2 | [5 empty] | 2024-10-04 |  |  | 2024-10-07 | BackLog
23012 | 4 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | C4 | 80 | [5 empty] | 2024-10-11 | CutListPrinted |  | 2024-11-07 | BackLog |  |  |  | CNC 2
22033 | RMK63 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | DRY | 2 | [5 empty] | 2024-10-10 | x |  | 2024-10-14 | BackLog |  |  |  | CADET GREY - MATERIAL??
24002 | 2 | 2024-10-11 | 2024-10-28 | PLATE¦C4 | 110 | [8 empty] | x | BackLog
23015 | RME60 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-10-10 |  |  | 2024-10-14 | BackLog
22027 | RMK56 | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  | 1 | [5 empty] | 2024-10-10 |  |  | 2024-10-14 | BackLog
23033 | 1 | 2024-10-11 | 2024-11-15 | SP | 109 | [5 empty] | 2024-10-14 | x |  | 2024-11-10 | BackLog | 1
23033 | 2 | 2024-10-12 | 2024-11-15 | SP | 24 | [5 empty] | 2024-10-14 | x |  | 2024-11-10 | BackLog | 1
23014 | RMK54 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | SP | 5 | [5 empty] | 2024-10-14 |  |  | 2024-10-22 | BackLog
22047 | 3 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | SP | 98 | [5 empty] | 2024-10-17 | x |  | 2024-11-07 | BackLog |  |  |  | CNC 3
23017 | 13 | 2024-11-04 | 2024-12-20 | SP | 11 | [5 empty] | 2024-11-05 | x | x | 2024-11-25 | BackLog | 1 | 2024-12-13
22053 | RME55 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | DRY | 2 | [5 empty] | 2024-10-16 | x |  | 2024-10-23 | BackLog
22053 | RMK56 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | DRY | 1 | [5 empty] | 2024-10-16 | x |  | 2024-10-23 | BackLog
24002 | 3 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | PLATE¦C4 | 35 | [5 empty] | 2024-10-21 |  |  | 2024-10-28 | BackLog |  |  |  | CNC 3
24002 | 4 | 2024-10-16 | 2024-11-18 | PLATE¦C4 | 51 | [5 empty] | 2024-10-17 | x |  | 2024-10-27 | BackLog |  |  |  | CNC 3
22005 | 24 | 2024-10-17 | 2024-11-04 | C4 | 4 | [5 empty] | 2024-10-17 | CutListPrinted |  | 2024-10-29 | BackLog |  |  |  | 4 WELDS 4 PREFOLDS
24024 | MK1 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | DRY | 1 | [5 empty] | 2024-10-18 | CutListPrinted |  | 2024-10-29 | BackLog
22047 | 2 | 2024-10-18 | 2024-11-18 | PER | 30 | [5 empty] | 2024-10-21 | x |  | 2024-11-10 | BackLog | 2
22033 | RME64 | 2024-10-22 | 2024-10-25 |  | 1 | [5 empty] | 2024-10-22 | x |  | 2024-10-23 | BackLog
23017 | RME51 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | SP | 4 | [5 empty] | 2024-10-24 |  | x | 2024-10-27 | BackLog
23033 | 4 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | SP | 56 | [5 empty] | 2024-10-25 | x | x | 2024-11-13 | BackLog | 3 | 2024-11-26
23017 | 15 | 2024-11-05 | 2024-12-02 | SP | 3 | [5 empty] | 2024-11-05 | x | x | 2024-11-25 | BackLog | 1 | 2024-12-13
24002 | RME51 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | PLATE¦C4 | 1 OR DROP | [5 empty] | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-27 | BackLog
23033 | 3 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | SP | 98 | [5 empty] | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-01 | BackLog | 3 | 2024-12-16 |  | ELEVATION 13 DOES NOT HAVE MARK NUMBERS ASSIGNED
23017 | RME52 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | SP | 1 | [5 empty] | 2024-10-28 | x |  | 2024-10-29 | BackLog
24023 | 1 | 2024-10-28 | ASAP |  | 1 | [5 empty] | 2024-10-29 |  |  | 2024-10-31 | BackLog
23016 | 7 | 2024-10-29 | 2024-12-09 | PER | 70 | [5 empty] | 2024-10-29 | x | x | 2024-11-14 | BackLog | 2 | 2024-12-02
23017 | 12 | 2024-11-04 | 2024-12-20 | SP | 48 | [5 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-01 | BackLog | 2 | 2024-12-16 |  | BLANK ACCESSORY LIST ¦ PRIORITY LIST WRONG
23012 | 6 | 2024-10-29 | 2024-11-25 | C4 | 80 | [5 empty] | 2024-10-30 | x |  | 2024-11-10 | BackLog | 2 | 2024-12-06
23020 | 3 | 2024-10-30 | 2024-11-18 |  | 2 | [5 empty] | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-07 | BackLog
22033 | RME65 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | DRY | 5 | [5 empty] | 2024-10-30 | x |  | 2024-11-02 | BackLog
23008 | RMK52 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-10-30 | x |  | 2024-11-02 | BackLog
23008 | RMK53 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-10-30 | x |  | 2024-11-02 | BackLog
24305 | 1 | 2024-10-31 | 2024-11-08 |  | 1 | [5 empty] | 2024-10-31 | x |  | 2024-11-02 | BackLog
23017 | RME53 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | SP | 1 | [5 empty] | 2024-11-01 |  |  | 2024-11-04 | BackLog
23012 | 7 |  |  | SP | [7 empty] | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | BackLog | 1 | 2024-12-16
23017 | RME54 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | SP | 3 | [5 empty] | 2024-11-05 |  |  | 2024-11-04 | BackLog
23009 | 1 | 2024-11-12 | 2024-12-10 | SRS/C4 | 27 | [5 empty] | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-01 | BackLog | 2 | 2024-12-19
24302 | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | [7 empty] | 2024-07-11 | x |  | ? | BackLog |  |  |  | No Material
23018 | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-09 | SPL | [6 empty] | 2024-08-02 | x | x | ? | BackLog |  |  |  | No Material
22038 | 13 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | C4 | 11 | [5 empty] | 2024-08-30 | CutListPrinted | x | x | BackLog
22038 | RMK68 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | C4 | 4+DROP | [5 empty] | 2024-11-05 | x |  | 2024-11-07 | BackLog
23017 | RME55 | 2024-11-06 | ASAP | SP | 1 | [5 empty] | 2024-11-06 | x |  | 2024-11-07 | BackLog
24005 | RME1 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | SP | 2 | [5 empty] | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-13 | BackLog | 1 | 2024-11-14
23016 | 9 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | SPL | 84 | [5 empty] | 2024-09-09 |  |  | x | BackLog
22005 | 25 | 2024-11-12 |  | C4 | 8 | [5 empty] | 2024-11-12 | CutListPrinted |  | 2024-11-13 | BackLog | 1 | 2024-11-14
23017 | RME56 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | SP | 1 | [5 empty] | 2024-11-13 | x |  | 2024-11-14 | BackLog | 2 | 2024-11-14
22005 | RMK76 | 2024-11-13 | w/R25 | C4 | 2 | [5 empty] | 2024-11-14 | x | x | 2024-11-14 | BackLog
23012 | 5 | 2024-10-15 | 2024-11-18 | C4 | 70 | [5 empty] | 2024-10-16 | CutListPrinted |  | 2024-12-11 | BackLog | 2 | 2024-12-23 |  | 14 WELDS
23017 | 14 | 2024-11-04 | 2024-12-20 | SP | 35 | [5 empty] | 2024-11-05 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | BackLog | 1 | 2024-12-23
23029 | RME51 | 2024-11-14 | 2024-11-25 |  | 12 | [5 empty] | 2024-11-14 | x |  | 2024-11-15 | BackLog
23017 | RME57 | 2024-11-14 | 2024-11-22 | SP | 4 | [5 empty] | 2024-11-15 | x |  | 2024-11-15 | BackLog
22005 | RMK77 | 2024-11-16 | ASAP | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-11-18 | x |  | 2024-11-19 | BackLog |  |  |  | SHIP W/ R25 RMK 76 & 77
23012 | RME51 | 2024-11-16 | ASAP | C4 | 3 | [5 empty] | 2024-11-18 | x |  | 2024-11-19 | BackLog |  |  |  | SHIP W/ R25 RMK 76 & 77
23012 | 8 | 2024-11-18 | 2024-12-30 | C4 | 23 | [5 empty] | 2024-12-16 | CutListPrinted | 2024-12-18 | 2024-12-18 | BackLog | 1 | 2024-12-26
24016 | 3 | 2024-11-18 | 2024-01-06 | DRY | 28 | [5 empty] | 2024-11-19 | CutListPrinted | 2024-12-18 | 2024-12-18 | BackLog | 1 | 2024-12-30
23017 | 16 | 2024-11-21 | 2024-01-12 | SP | 15 | [5 empty] | 2024-11-21 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 1 | 2025-01-16
23017 | 17 | 2024-11-21 | 2024-01-12 | SP | 120 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 3 | 2025-01-13
23017 | RME58 | 2024-11-21 |  | SP | 2 | [5 empty] | 2024-11-21 | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | BackLog | 1 | 2024-12-05
23031 | MK1 | 2024-11-22 | 2024-12-09 | SP | 6 DROP | [5 empty] | 2024-11-22 | x |  | x | BackLog
23033 | 7 | 2024-11-26 |  | SP | 62 | [5 empty] | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | BackLog | 3 | 2024-12-23
23030 | 1 | 2024-11-26 | 2024-01-13 | C4 | 32 | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 | BackLog | 2 | 2024-12-14
22003 | RMK72 | 2024-12-02 | 2024-12-09 |  | 2 | [5 empty] | 2024-12-03 | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 | BackLog | 1 | 2024-12-05
23033 | 8 | 2024-12-06 |  | SP | 100 | [5 empty] | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | BackLog | 1 | 2024-12-26
22047 | 4 | 2024-12-06 | 2024-01-20 | TRESPA | 24 | [5 empty] | 2024-12-10 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | BackLog | 1 | 2025-01-14
23033 | 9 | 2024-12-06 |  | SP | 67 | [5 empty] | 2024-12-09 | 2025-01-22 |  | 2025-01-24 | BackLog | 3 | 2024-01-02
24999 | 6 | 2024-12-05 |  | WET | 1 | [5 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | BackLog | 2 | 2024-12-09
24999 | 7 | 2024-12-05 |  | SP | 1 | [5 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 | BackLog | 2 | 2024-12-09
24023 | RMK51 | 2024-12-05 | ASAP |  | 1 | [5 empty] | 2024-12-05 |  |  | 2024-12-10 | BackLog
23017 | RMK61 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | SP | 1 | [5 empty] | 2024-12-06 |  |  | 2024-12-10 | BackLog
23033 | 14 | 2024-12-09 | 2024-01-10 | SP | 28 | [5 empty] | 2024-12-10 | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | BackLog
23008 | RMK54 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-11 | BackLog
23031 | 1 | 2024-12-10 | 2024-01-13 | SP | 56 | [5 empty] | 2024-12-12 | 2025-01-10 |  | 2025-01-10 | BackLog
23033 | 11 | 2024-12-10 | 2024-12-30 | SP | 92 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2025-01-20 |  | 2025-01-23 | BackLog | 2 | 2025-01-24
23033 | 10 | 2024-12-10 | 2024-12-30 | SP | 92 | [5 empty] | 2024-12-11 | 2025-01-24 |  | 2025-01-26 | BackLog | 1 | 2024-01-02
23031 | 2 | 2024-12-11 | 2024-01-13 | SP | 50 | [5 empty] | 2024-12-18 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | BackLog | 1 | 2025-01-09
23033 | 12 | 2024-12-11 | 2024-01-10 | SP | 97 | [5 empty] | 2024-12-12 | 2025-01-23 |  | 2025-01-26 | BackLog
23033 | 13 | 2024-12-13 | 2024-01-10 | SP | 84 | [5 empty] | 2024-12-18 | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | BackLog
20048 | RMK93 | 2024-12-13 | NOTES | SP | 1 | [5 empty] | 2024-12-16 | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | BackLog |  |  |  | HOLD PANELS UNTILL PAYMENT RECEIVED
22030 | 4 | 2024-12-17 | 2024-01-20 | SP | 28 | [5 empty] | 2024-12-18 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | BackLog
22031 | RME51 | 2024-12-17 | ASAP | C4 | 1 | [5 empty] | 2024-12-18 |  |  | 2024-12-18 | BackLog
23017 | RME62 | 2024-12-20 | W/NEXT | SP | 1 | [5 empty] | 2024-12-20 | 2024-12-24 |  | 2024-12-24 | BackLog
24023 | 2 | 2024-12-20 | PICKUP |  | 13 | [6 empty] | CutListPrinted | 2025-01-07 | 2025-01-07 | BackLog | 1 | 2025-01-07
22030 | 5 | 2024-12-20 | 2024-01-20 | GRAVIAL | 4 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | BackLog
23030 | 3 | 2024-12-20 |  | C4 | 3 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | BackLog | 2 | 2025-01-09
24008 | 1 | 2024-12-17 | 2024-01-27 | WET | 18 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 2 | 2025-01-17
23030 | 2 | 2024-12-19 | 2024-01-20 | C4 | 34 | [5 empty] | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | BackLog | 2 | 2025-01-09 |  | 1 WELD ¦ 1 PREFOLD
23009 | 2 | 2024-12-23 | 2024-01-20 | C4 | 32 | [6 empty] | 2025-01-14 |  | 2025-01-22 | BackLog | 2 | 2025-01-20 |  | LOOK AT RELEASE TO SEE HOW TO ENTER SIZES INTO SUMMIT
22047 | 5 | 2024-12-24 | 2024-01-20 | PER | 108 | [5 empty] | 2024-12-26 | x | x | x | BackLog | 2 | 2025-01-13
24016 | 4 | 2024-12-24 | TBD | DRY | 24 | [5 empty] | 2024-12-26 | 2025-01-03 | x | 2025-01-06 | BackLog | 1 | 2025-01-06
23017 | RME64 | 2025-01-03 | 2025-01-17 | SP | 3 | [5 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | BackLog | 1 | 2025-01-07
23017 | RME63 | 2025-01-03 | 2025-01-17 | SP | 3 | [5 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-07 |  | 2025-01-07 | BackLog | 1 | 2025-01-07
22033 | RMK66 | 2025-01-08 | 2025-01-24 | DRY | 2 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 2 | 2025-01-14
22038 | RMK70 | 2025-01-09 | 2025-01-22 | C4 | 9 | [5 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 2 | 2025-01-14
22038 | RMK71 | 2025-01-10 | 2025-01-22 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 2 | 2025-01-14
23017 | e | 2025-01-10 | 2025-01-24 | SP | 2 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 1 | 2025-01-15
23017 | 18 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | SP | 9 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 3 | 2025-01-14
23008 | RMK55 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | C4 | 3 | [5 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | BackLog | 2 | 2025-01-14
24023 | 3 | 2025-01-13 | ASAP | C4 | 19 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | 2025-01-21 | BackLog
24016 | 5 | 2025-01-14 | 2025-02-03 |  | 74 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-24 |  | 2025-01-26 | BackLog
24016 | 6 | 2025-01-14 | 2025-02-03 |  | 10 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-24 |  | 2025-01-26 | BackLog |  |  |  | 10 SHEETS OF SPLINE
23008 | RMK56 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
24014 | RMK51 | 2025-01-14 | 2025-01-27 | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
24016 | RMK51 | 2025-01-15 | 2025-02-03 | DRY | 12 | [5 empty] | 2025-01-15 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
23012 | RMK52 | 2025-01-15 | ASAP | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
23017 | RME65 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | SP | 2 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
23012 | RMK53 | 2025-01-16 | ASAP | C4 | 5 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
24014 | RMK52 | 2025-01-16 | 2025-01-28 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-01-16 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
23017 | RME66 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-01-17 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
22005 | RMK78 | 2025-01-17 | ASAP | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-01-17 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
24016 | RMK52 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | DRY | drop | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 2025-01-20 | BackLog
23017 | RME67 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | [8 empty] | 2025-01-24 |  | 2025-01-26 | BackLog
24002 | 5 | 2025-01-27 | 2025-02-24 | C4 | 88 | [5 empty] | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | 2025-01-30 | BackLog
23014 | RMK55 | 2025-01-28 | 2025-02-05 | SP | 3 | [5 empty] | 2025-01-28 | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | BackLog
24016 | RMK54 | 2025-01-29 | 2025-02-05 |  | 3 | [5 empty] | 2025-01-29 | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | BackLog
23012 | RME54 | 2025-01-29 | ASAP | C4 | 6 | [5 empty] | 2025-01-29 | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 | BackLog
23012 | RME55 | 2025-01-29 | ASAP | C4 | 11 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 2025-01-31 | BackLog
25303 | 1 | 2025-01-30 |  |  | 1 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2025-02-07 |  | 2025-02-07 | BackLog
23016 | RME51 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | PER | 1 | [5 empty] | 2025-01-31 | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | BackLog
23016 | RMK52 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-01-31 | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | BackLog
23008 | RME57 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SPLINE | 4 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | BackLog
24002 | RMK52 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | PLATE¦C4 | 1 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | x | BackLog
24016 | RME55 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | DROP | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | x | BackLog
23031 | RME51 | 2025-02-03 | ASAP | SP | DROP | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-04 |  | 2025-02-04 | BackLog
25304 | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-02-10 |  |  | 2025-02-11 | BackLog | 1 | 2025-02-11
24005 | RME52 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | SP | 3 | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | 2025-02-13 | BackLog
23009 | RME51 | 2025-02-11 |  | C4 | 1+1DROP | [8 empty] | 2025-02-13 | BackLog
24005 | RME53 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 | BackLog
23031 | RME52 | 2025-02-11 | ASAP | SP | 17 | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 | BackLog
23012 | 9 | 2025-02-13 | 2025-03-14 | C4 | 10 | [6 empty] | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
23016 | RME55 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | SP | 2 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
23016 | RMK53 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | ACM | 1 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
23016 | RMK54 | 2025-02-15 | 2025-03-03 | ACM | [6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
24006 | 1 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | ACM | 1 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
23008 | RMK57 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
23008 | RMK58 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | BackLog
23012 | 12 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-02-18 | 2025-02-20 |  | 2025-02-20 | BackLog
23013 | 1 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | SP | 186 | [6 empty] | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | BackLog
23033 | RME53 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | SP | 12 | [5 empty] | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | BackLog
23009 | RME52 | 2025-02-24 |  | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | BackLog
23019 | 1 | 2025-02-24 | 2025-03-31 | SP | 40 | [5 empty] | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | BackLog
23012 | 10 | 2025-02-25 |  | C4 | 172 | [5 empty] | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | BackLog
23031 | RME54 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | SP | 2 | [5 empty] | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | BackLog
24003 | 1 | 2025-02-27 | 2025-03-31 |  | 58 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-03-10 | BackLog
24029 | MK1 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-03-05 | BackLog
23012 | 13 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | C4 | 8 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-03-03 | BackLog
23009 | 3 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | C4 | 3 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-03-05 | BackLog
23009 | RMK53 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | C4 | W/R3 | [5 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025-03-05 | BackLog
24002 | RME54 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | C4 | DROP | [6 empty] | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | BackLog
24002 | RMK55 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | C4 | DROP | [6 empty] | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | BackLog
23012 | RMK56 | 2025-03-03 |  | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | BackLog
23008 | RMK59 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | BackLog
23012 | RMK57 | 2025-03-03 |  | C4 | 7 | [5 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | BackLog
23008 | RMK60 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  | 2025-03-05 | BackLog
23012 | 11 | 2025-03-06 |  | C4 | 97 | [5 empty] | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | 2025-03-07 | BackLog
23019 | 3 | 2025-03-07 | 2025-04-14 |  | 8 | [5 empty] | 2025-03-07 | 2025-03-11 |  | 2025-03-13 | BackLog
24016 | RME56 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 1 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | BackLog
23012 | 14 | 2025-03-10 | 2025-04-07 | C4 | 86 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | 2025-03-11 | BackLog
23019 | 2 | 2025-03-10 | 2025-04-14 |  | 22 | [5 empty] | 2025-03-11 | 2025-03-11 |  | 2025-03-12 | BackLog
22047 | 6 | 2025-03-12 | 2025-04-14 |  | 6 | [5 empty] | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | 2025-03-18 | BackLog
23013 | 2 | 2025-03-12 | 2025-03-28 | SP | 155 | [5 empty] | 2025-03-13 | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | BackLog
24029 | MK2 | 2025-03-13 | 2025-04-04 | SP | [6 empty] | 2025-03-14 | 2025-03-18 |  | 2025-03-19 | BackLog
23012 | 15 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | C4 | 90 | [5 empty] | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | BackLog
23009 | RMK54 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | 2025-03-18 | BackLog
23027 | 1 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | TRESPA | 5 | [5 empty] | 2025-03-19 | 2025-03-18 |  | 2025-03-19 | BackLog |  |  |  | ACC LIST HAS TRESPA RAIL/WE DO NOT HAVE/NOT ON ORDER/WHAT IS JOINT CLOSUER
23012 | RMK59 | 2025-03-18 |  | C4 | 6 | [5 empty] | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  | 2025-03-19 | BackLog
25401 | 1 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | SP | 56 | [5 empty] | 2025-03-25 | x |  | x | BackLog
23009 | RMK55 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |  | 1 | [5 empty] | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | 2025-03-21 | BackLog
23012 | RME58 | 2025-03-21 |  | C4 | 9 | [5 empty] | 2025-03-21 | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | BackLog
24003 | 2 | 2025-03-21 | 2025-04-25 | WET | 254 | [5 empty] | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-27 | BackLog
23019 | 4 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | DRY | 13 | [5 empty] | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | BackLog
23019 | 6 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | SP | 20 | [5 empty] | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | BackLog
23019 | 5 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | SP | 37 | [5 empty] | 2025-03-25 | 2025-03-25 |  | 2025-03-25 | BackLog
23013 | 4 | 2025-03-26 | 2025-04-18 | SP | 156 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | BackLog
23013 | 3 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | TRESPA | [6 empty] | 2025-03-27 | x |  | x | BackLog
25002 | 1 | 2025-03-26 | 2025-04-14 | C4 | 27 | [5 empty] | 2025-03-26 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | BackLog
23033 | RME54 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | SP | 11 | [5 empty] | 2025-03-30 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | BackLog
23019 | 7 | 2025-04-01 |  | DRY | 3 | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | BackLog
23026 | 3 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | RSC | 45 | [5 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | BackLog
23026 | 4 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | RSC | 45 | [5 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | BackLog
23013 | 5 | 2025-04-02 | 2025-05-16 | SP | 179 | [5 empty] | 2025-04-03 | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | BackLog
23012 | 16 | 2025-04-02 |  | C4 | 78 | [5 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | 2025-04-03 | BackLog
23013 | 7 | 2025-04-03 | 2025-06-13 | SP | 76 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | BackLog
23013 | 6 | 2025-04-04 | 2025-05-30 | SP | 161 | [6 empty] | 2025-04-10 |  | 2025-04-10 | BackLog
24003 | 3 | 2025-04-07 | 1949-05-01 |  | 44 | [5 empty] | 2025-04-08 | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | BackLog
23016 | RME60 | 2025-04-09 | 2025-04-21 |  | DROP | [5 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | BackLog
24025 | 1 | 2025-04-08 | 2025-05-05 |  | 41 | [5 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | BackLog | CNC2
23012 | 17 | 2025-04-10 |  | C4 | 110 | [5 empty] | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  | 2025-04-14 | BackLog
23009 | RMK56 | 2025-04-10 | 2025-04-21 |  | DROP | [5 empty] | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | BackLog
23012 | 18 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | C4 | 73 | [5 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | 2025-04-15 | BackLog
22030 | RME52 | 2025-04-10 | 2025-04-21 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | BackLog
24018 | 3 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | SP | 40 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-17 |  | 2025-04-16 | BackLog
23012 | RME 60 | 2025-04-12 |  | C4 | 24 | [5 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-16 |  | 2025-04-15 | BackLog
23012 | 19 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | C4 | 84 | [5 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | 2025-04-16 | BackLog
23012 | 31 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | C4 | DROP | [5 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | 2025-04-16 | BackLog
23012 | 32 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | C4 | DROP | [5 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-17 |  | 2025-04-16 | BackLog
24018 | 4 | 2025-04-15 | 2025-05-09 | SP | 58 | [5 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-17 |  | X | BackLog | 3 | 2025-05-12 |  | PDF & TAP FILE DELETED
21044 | RMK57 | 2025-04-16 | 2025-05-01 | SP | 14 | [5 empty] | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | BackLog
23016 | RMK56 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | [7 empty] | 2025-04-07 |  |  | 2025-04-17 | BackLog
23016 | RMK57 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-07 |  |  | 2025-04-07 | BackLog
23016 | RMK58 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-07 |  |  | 2025-04-17 | BackLog
23016 | RME59 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  | 3 | [5 empty] | 2025-04-07 |  |  | 2025-04-17 | BackLog
24025 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-26 |  | 1 | [5 empty] | x | CutListPrinted |  | 2025-05-06 | BackLog | 1 | 2025-05-02
23017 | RMK68 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | Patina | 1 | [6 empty] | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | BackLog |  | 2025-05-07
23012 | 21 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | C4 | 8 | [5 empty] | 2025-04-17 | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 | BackLog
24022 | MK1 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | PER | 4 | [5 empty] | 2025-04-17 | 2025-04-18 |  | 2025-04-18 | BackLog
24003 | RMK51 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | WET | 1 | [5 empty] | 2025-05-01 | CutListPrinted |  | 2025-05-06 | BackLog | 1 | 2025-05-08
24021 | 1 | 2025-04-21 | DON'T SHIP |  | 1 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-04-21 |  | N/A | BackLog | 1 | 2025-04-21
23012 | 20 | 2025-04-02 | 2025-05-19 | C4 | 62 | [5 empty] | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | 2025-04-23 | BackLog
24003 | 4 | 2025-04-22 | 2025-05-19 | WET | 4 | [5 empty] | 2025-04-28 | 2025-05-06 |  | 2025-05-06 | BackLog | 1 | 2025-05-08
24018 | 8 | 2025-04-22 | 2025-05-26 | SP | 39 | [5 empty] | 2025-04-23 |  |  | 2025-05-07 | BackLog | 3 | 2025-05-23 |  | PDF & TAP FILE DELETED
24008 | RMK51 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | WET | 3 | [5 empty] | 2025-04-29 | CutListPrinted |  | 2025-05-06 | BackLog | 1 | 2025-05-13
24018 | 9 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-07 | BackLog | 3 | 2025-05-28 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24008 | 2 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | WET | 60 | [5 empty] | 2025-04-29 | CutListPrinted |  | 2025-05-06 | BackLog | 1 | 2025-05-13
24018 | 5 | 2025-04-15 | 2025-05-09 | SP | 49 | [5 empty] | 2025-04-16 |  |  | X | BackLog | 3 | 2025-05-14 |  | PDF & TAP FILE DELETED
24018 | 6 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | SP | 56 | [5 empty] | 2025-04-21 |  |  | X | BackLog | 3 | 2025-05-16
23012 | 22 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | C4 | 73 | [5 empty] | 2025-04-29 | CutListPrinted |  | 2025-05-06 | BackLog | 2 | 2025-05-16
24018 | 7 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | SP | 49 | [5 empty] | 2025-04-21 |  |  | X | BackLog | 3 | 2025-05-21
23012 | 24 | 2025-05-01 | 2025-06-09 | C4 | 103 | [5 empty] | 2025-05-01 | CutListPrinted |  | 2025-05-12 | BackLog | 2 | 2025-05-29
24018 | 10 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-05-30 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 11 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-04 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
23012 | 23 | 2025-04-29 | 2025-06-02 | C4 | 77 | [5 empty] | 2025-04-30 | CutListPrinted |  | 2025-05-07 | BackLog | 2 | 2025-05-22
24018 | 12 | 2025-04-28 | 2025-06-20 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-06 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 13 | 2025-04-28 | 2025-07-04 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-11 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 14 | 2025-04-30 | 2025-07-04 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-13 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 15 | 2025-04-30 | 2025-07-04 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-18 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 1 | 2025-04-30 | 2025-07-18 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-20 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 2 | 2000-04-01 | 2025-07-18 | PatinaNXT | [9 empty] | 2025-05-12 | BackLog | 3 | 2025-06-25 |  | RELEASED W/O TABLE LAYOUTS
24018 | 7 | 2025-04-22 | 2025-05-26 | SP | 39 | [8 empty] | X | BackLog |  |  |  | PDF & TAP FILE DELETED
24024 | 1 | 2025-04-24 | 2025-06-16 |  | 17 | [5 empty] | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | BackLog | 2 | 2025-07-11
23012 | RMK64 | 2025-05-09 | ASAP | C4 | 6 | [5 empty] | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-12 | BackLog |  | 2025-05-13
23012 | RME62 | 2025-05-09 | ASAP | C4 | 4 | [5 empty] | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-12 | BackLog |  | 2025-05-13
23012 | RME63 | 2025-05-09 | ASAP | C4 | 7 | [5 empty] | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-12 | BackLog |  | 2025-05-13
24017 | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-30 | TRESPA | 159 | [5 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  | 2025-05-15 | BackLog | 1 | 2025-05-16
23009 | RMK57 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | C4 | DROP | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | BackLog | 1 | 2025-05-15
24017 | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | TRESPA | 93 | [5 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 | BackLog | 1 | 2025-05-30
23008 | RME61 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | C4 | 2.5 | [5 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 | BackLog | 2 | 2025-05-22
22047 | RME51 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | TRESPA | 2 | [5 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | BackLog | 1
22047 | RME52 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | TRESPA | 1 | [5 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | 2025-05-22 | BackLog
23013 | 9 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | PER | 17 | [5 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-27 |  | 2025-05-27 | BackLog | 1 | 2025-06-05
23012 | 25 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | C4 | [6 empty] | 2025-05-22 | 2025-05-23 |  | 2025-05-23 | BackLog
23012 | RME65 | 2025-05-23 |  | C4 | 24 | [5 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  | 2025-05-27 | BackLog | 2 | 2025-05-28
24019 | 1 | 2025-05-27 | 2025-06-16 | SPE | [6 empty] | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-28 | BackLog | 3 | 2025-06-16
23013 | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-06 |  | 5 | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 | BackLog
25002 | 2 | 2025-05-28 |  | C4 | 4 | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | BackLog | 2 | 2025-06-16
24017 | 3 | 2025-05-28 |  | TRESPA | 155 | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 | BackLog | 1 | 2025-06-11
23013 | 8 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | PER | 19 | [5 empty] | 2025-06-04 | CutListPrinted |  | 2025-06-06 | BackLog
23019 | RMK54 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | DRY | 1 | [5 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-05 |  | 2025-06-06 | BackLog
23019 | RME55 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | SPL | 1 | [5 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | BackLog
24017 | 7 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | PER | 72 | [5 empty] | 2025-06-04 | 2025-06-03 |  | 2025-06-06 | BackLog
24009 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | DRY | 42 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | BackLog
24006 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-27 | DRY | 49 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | BackLog | 2 | 2025-06-16 |  | CURVED PANELS CAN GO WITH 2ND TRUCK ¦ PRIORITY LIST!! SPECIFIC!!
25005 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | C4 | 33 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | BackLog | 2 | 2025-06-25
22047 | RME53 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | TRESPA | 2 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | BackLog
24006 | 3 | 2025-06-05 | 2025-07-07 | DRY | 39 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-10 |  | 2025-06-10 | BackLog | 2 | 2025-06-20
23014 | RMK56 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | SP | 2 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-09 |  | 2025-06-09 | BackLog
24010 | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | DRY | 157 | [5 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  | 2025-06-12 | BackLog | 2 | 2025-06-20
24022 | RMK51 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | PER | 5 | [5 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | 2025-06-12 | BackLog
24010 | 2 | 2025-06-13 | 2025-07-28 | DRY | 80 | [5 empty] | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | 2025-06-19 | BackLog | 2 | 2025-07-14
24017 | 8 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | TRESPA | 8 | [5 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | BackLog | 1 | 2025-06-17
24009 | 1 | 2025-06-16 | 2025-07-21 | DRY | 113 | [5 empty] | 2025-06-16 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | BackLog | 2 | 2025-07-14
24012 | 1 | 2025-06-16 | 2025-07-14 | C4 | 100 | [5 empty] | 2025-06-16 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | BackLog | 1 | 2025-07-07
24028 | MK1 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | C4 | 2 | [5 empty] | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | BackLog | 2 | 2025-06-26
24021 | 2 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | PER | 6 | [5 empty] | 2025-06-18 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | BackLog | 2 | 2025-06-23
23013 | 11 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | SPL | 3 | [5 empty] | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  | 2025-06-20 | BackLog | 3 | 2025-06-20
24008 | RME52 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | WET | 1 | [5 empty] | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | BackLog | 2 | 2025-06-24
24003 | RMK52 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | WET | 1 | [5 empty] | 2025-06-23 | 2025-06-24 |  | 2025-06-24 | BackLog
24012 | 2 | 2025-06-23 | 2025-07-28 | C4 | 69 | [5 empty] | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | BackLog | 2 | 2025-07-21
23012 | 26 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | C4 | 52 | [5 empty] | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  | 2025-06-26 | BackLog | 1 | 2025-07-14
24029 | RME51 | 2025-06-24 | 2025-07-08 |  | 2 | [5 empty] | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | BackLog
24018 | RME51 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | PATINA | 7 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | BackLog | 3
23026 | 5 | 2025-06-26 | 2025-07-25 | RSC | 5 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | BackLog
23026 | RME51 | 2025-06-26 | 2025-07-25 | RSC | 1 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | BackLog |  |  |  | BEING CUT WITH R5
23019 | RMK56 | 2025-06-26 | ASAP | WET | 1 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | BackLog
24002 | RMK56 | 2025-06-27 | W/R6 | PLATE¦C4 | R6 | [5 empty] | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | 2025-07-02 | BackLog
24003 | RMK53 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | WET | 1 | [5 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | BackLog
24019 | 2 | 2025-07-01 | ASAP | WET | 33 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-02 |  | 2025-07-02 | BackLog
23026 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | RSC | 9 | [5 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | 2025-07-03 | BackLog | 1 | 2025-07-17
24004 | 1 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | WET | 53 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | BackLog | 1 | 2025-07-18
24009 | 3 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | DRY | 7 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | 2025-07-08 | BackLog
24003 | RMK54 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | WET | 1 | [5 empty] | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21
24019 | RMK51 | 2025-07-09 | ASAP | SP | 1 | [5 empty] | 2025-07-09 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 3 | 7/21?
23016 | RMK61 | 2025-07-10 | 2025-07-21 |  | 1 | [5 empty] | 2025-07-10 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21 |  | SHIPPING NEXT WEEK W/25018
25025 | MK1 | 2025-07-11 | 2025-07-21 |  | 1 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21
22407 | RME54 | 2025-07-11 | 2025-07-21 | SP | 9 | [5 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 3 | 7/21?
24020 | 1 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | PER | 17 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 2025-07-22 | BackLog | 1 | 2025-07-16
25018 | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-21 |  | 1 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21 |  | CHECK EMAIL FOR NOTES ¦ NEED BAR CODES GENERATED ¦ SHIPPING NEXT WEEK W/25018
23012 | 27 | 2025-07-11 |  | C4 | 36 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 2025-07-21 | BackLog | 2 | 2025-07-24
24019 | RMK52 | 2025-07-14 | ASAP | SP | 1 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 3 | 7/21?
24025 | RMK51 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21
23013 | RMK53 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | SP | 5 | [6 empty] | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21 |  | TRIMMED SHEETS
23013 | RME52 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | TRESPA | 2 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | BackLog | 1 | 2025-07-21
24007 | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | WET | 45 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-22 |  | 2025-07-22 | BackLog | 1 | 2025-07-21
24020 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | PER | 3 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | BackLog
24012 | 3 | 2025-07-15 | 2025-08-18 | C4 | 93 | [5 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-23 |  | 2025-07-23 | BackLog | 1 | 2025-07-28
23008 | RME61 | 2025-07-16 |  | C4 | [6 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | BackLog | 2 |  |  | PERFORATED PANELS ¦ RECUTTING THE SAME SHEETS
24002 | 6 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | PLATE¦C4 | TBD | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | 2025-07-30 | BackLog | 3
24009 | RMK51 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | DRY | 1 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-23 |  | 2025-07-25 | BackLog
24020 | 3 | 2025-07-24 | 2025-08-11 | PER | 20 | [5 empty] | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | BackLog
24020 | 4 | 2025-07-25 | 2025-08-11 | PER | 4 | [5 empty] | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-07-25 | BackLog
23027 | 2 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | TRESPA | 9 | [5 empty] | 2025-07-28 | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | BackLog
23019 | RMK57 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | DRY | 1 | [5 empty] | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | BackLog
23023 | 1 | 2025-07-30 | 2025-08-22 | C4 | 60 | [5 empty] | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 | BackLog
23012 | 28 | 2025-07-31 | 2025-08-13 | C4 | 7 | [5 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | BackLog
24009 | RME52 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | DRY | 3 | [5 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | BackLog
24017 | 6 | 2025-08-01 | 2025-08-29 |  | 29 | [5 empty] | 2025-08-01 | X |  | X | BackLog
24018 | RME52 | 2025-08-01 | 2025-08-20 | SP | 14 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | BackLog | 3
25004 | 1 | 2025-08-01 | 2025-09-01 |  | 54 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | BackLog
24017 | 5 | 2025-08-04 | 2025-09-15 | TRESPA | 116 | [5 empty] | 2025-08-07 | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | BackLog
24013 | MK1 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-08-08 | x |  | x | BackLog
24013 | MK2 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | SP | 1 | [5 empty] | 2025-08-08 | x |  | x | BackLog
24012 | MK3 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | SP | 3 | [5 empty] | 2025-08-08 | x |  | x | BackLog
22035 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-12 | DRY | 34 | [5 empty] | 2025-08-11 | x |  | x | BackLog | 1
24009 | RMK53 | 2025-08-13 | 2025-08-20 | DRY | 1 | [5 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | BackLog
24018 | RMK53 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | SP | 3 | [5 empty] | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | 2025-08-14 | BackLog | 3
24012 | RME51 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | C4 | 1 | [5 empty] | 2025-08-19 | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | BackLog | 2 | 2025-08-26
24019 | RME53 | 2025-08-20 | ASAP | WET | 2 | [5 empty] | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | BackLog
22035 | 2 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | DRY | 132 | [5 empty] | 2025-08-20 | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | BackLog
24017 | 9 | 2025-08-23 | 2025-09-12 | SP | 124 | [6 empty] | 2025-09-02 |  | 2025-09-02 | BackLog
24009 | RME55 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | DRY | 2 | [5 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | 2025-08-26 | BackLog | 2 | 2025-08-26
23012 | 30 | 2025-08-25 | 2025-09-18 | C4 | 46 | [5 empty] | 2025-08-25 | 2025-08-28 |  | 2025-08-28 | BackLog | 1 | 2025-08-29
23025 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | PER | 56 | [5 empty] | 2025-08-26 | x |  | x | BackLog | 1
23025 | 2 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | PER | 3 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2025-09-03 |  | 2025-09-03 | BackLog | 2
24006 | RME51 | 2025-08-18 |  | DRY | 1 | [5 empty] | 2025-08-19 | x |  | x | BackLog
24006 | RME 52 | 2025-08-18 |  | DRY | 2 | [5 empty] | 2025-08-19 | x |  | x | BackLog
23016 | RMK62 | 2025-08-29 |  | PER | 1 | [5 empty] | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | BackLog | 1
23016 | RMK63 | 2025-08-29 |  | SPL | 1 | [5 empty] | 2025-08-29 | 2025-09-04 |  | 2025-09-04 | BackLog | 3
24029 | RME52 | 2025-09-03 |  | SP | 1 | [5 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | BackLog |  | 2025-09-11
24020 | RMK51 | 2025-09-04 |  | PER | 1 | [5 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | 2025-09-11 | BackLog |  | 2025-09-11
24017 | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | TRESPA | 54 | [5 empty] | 2025-09-18 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | BackLog
24017 | 11 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | SP | [6 empty] | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | BackLog | 3 | 2025-09-15
24010 | RME51 | 2025-09-12 | ASAP | DRY | 5 | [5 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | BackLog | 1 | 2025-09-16
24020 | RMK52 | 2025-09-15 |  | PER | 3 | [5 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 | BackLog | 1 | 2025-09-16
24028 | 1 | 2025-09-15 | Jan | C4 | 103 | [5 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | BackLog
24002 | 7 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | PLATE¦C4 | [6 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | BackLog | 3
24017 | 12 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | TRESPA | 150 | [5 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | BackLog
24017 | 13 | 2025-09-18 | 2025-09-29 | SP | 60 | [5 empty] | 2025-09-19 | 2025-09-19 |  | 2025-09-19 | BackLog | 3 | 2025-09-19
24019 | 3 | [10 empty] | CutListPrinted |  | 2025-09-22 | BackLog
24019 | 3 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | WET | 5 | [5 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 2025-09-23 | BackLog
24019 | 4 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | WET | 18 | [5 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-24 |  | 2025-09-24 | BackLog
23012 | RMK67 | 2025-09-25 | ASAP | C4 | 5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | BackLog
23012 | 29 | 2025-09-25 | ASAP | C4 | 37 | 80 | 13 | 0 | 0 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  | 2025-09-26 | BackLog
25014 | 2 | 2025-09-26 |  | TRESPA | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-09-26 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | BackLog | 1
25014 | 1 | 2025-09-26 |  | TRESPA | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-09-26 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | BackLog | 1
24022 | 1 | 2025-09-25 | 2025-10-17 | PER | 35 | 159 | 2 | 0 | 0 | Yes | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | 2025-10-06 | BackLog
24021 | 3 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | PER | 41 | 138 | 2 | 0 | 0 | No | 2025-09-30 | 2025-10-06 |  | 2025-10-06 | BackLog
24028 | 2 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | C4 | 92 | 184 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-10-02 | 2025-10-06 |  | 2025-10-06 | BackLog
24028 | 3 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | C4 | 92 | 184 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-10-02 | 2025-10-06 |  | 2025-10-06 | BackLog
25004 | 2 | 2025-10-02 | 2025-10-30 | C4 | 13 | 58 | 3 | 0 | 0 | Yes | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | 2025-10-06 | BackLog
23012 | RME68 | 2025-10-03 | 2025-10-20 | C4 | 20 | 46 | 1 | 0 | 1 | No | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | 2025-10-07 | BackLog
23012 | RMK69 | 2025-10-04 | 2025-10-20 | C4 | 16 | 29 | 1 | 0 | 1 | No | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | 2025-10-07 | BackLog
25004 | 3 | 2025-10-03 | 2025-10-31 | C4 | 26 | 96 | 3 | 0 | 0 |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2025-10-06 | BackLog
24025 | RMK53 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | C4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | 2025-10-07 | BackLog
24017 | 14 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | SP | 107 | 209 | na | na | na | No | 2025-10-08 | 2025-10-08 |  | 2025-10-10 | BackLog | 3 | 2025-10-09
24012 | RME52 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | C4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-10-08 | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | BackLog
23013 | 12 | 2025-10-11 | 2025-11-10 | PER | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-15 | BackLog
24017 | RMK52 | 2025-10-13 | NextTruck | SPL | 1 | 1 | na | na | na | No | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | 2025-10-14 | BackLog | 3
24015 | 1 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | SP | 11 | 22 | na | na | na | Yes | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | BackLog
24015 | 2 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | SP | 23 | 59 | na | na | na | No | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 2025-10-16 | BackLog
23025 | RMK51 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | PER | DROP | 1 | 1 | 0 | 0 | No | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  | 2025-10-17 | BackLog
24017 | 15 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | SPL | 101 | 172 | na | na | na | No | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  | 2025-10-20 | BackLog
23012 | 33 | 2025-10-16 | 2025-11-03 | C4 | 50 | 158 | 5 | na | na | Yes | 2025-10-23 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | BackLog
25004 | 4 | 2025-10-23 | 2025-11-20 | C4 | 5 | 17 | 3 | na | na |  | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | BackLog
23016 | RMK65 | 2025-10-24 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | BackLog
23016 | RMK64 | 2025-10-24 |  | SP | 4 | 4 | na | na | na | No | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | BackLog
25004 | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | C4 | 14 | 48 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-28 |  | 2025-10-28 | BackLog
24021 | 4 | 4 | 2025-11-17 | PER | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-10-27 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | BackLog
24002 | RME57 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | PLATE¦C4 |  | 6 | 0 | 0 | 1 | No | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | 2025-10-29 | BackLog |  |  |  | Physical inventory Adjustment - 3 sheets?
24022 | 2 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | PER | 50 | 209 | 6 | 0 | 0 | Yes | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31 | BackLog | 1 | 2025-10-31
24017 | RMK51 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | PER | 2 | 2 | na | na | na | No | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | BackLog | 1 | 2025-11-04
24017 | 24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | PER | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | 2025-11-04 | BackLog | 1 | 2025-11-04
24024 | RME51 |  |  | DRY | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | No |  | 2025-11-05 |  | 2025-11-05 | BackLog
24019 | RME54 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | WET | 16 | 29 | 16 | 0 | 4 | No | 2025-11-16 | CNC PaperWork |  | 2025-11-11 | BackLog | 1 | 2025-11-10
23017 | 20 | 2025-11-06 | 2025-12-08 | PATINA | 127 | 235 | na | na | na | Yes | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | 2025-11-11 | BackLog | 3 | 2025-11-11
23017 | 21 | 2025-11-07 | 2025-12-05 | PATINA | 93 | 236 | na | na | na |  | ASS&ELV¦11/12 | 2025-11-24 |  | 2025-11-24 | BackLog |  |  |  | Needs table layouts - from caleb?
24024 | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-17 | DRY | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-11-06 | 2025-11-12 |  | 2025-11-12 | BackLog | 2 | 2025-11-12
24022 | RMK52 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | PER | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | No | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | BackLog
24010 | 3 | 2025-11-15 | 2025-12-12 | DRY | 50 | 72 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | BackLog
24026 | MK1 | 2025-11-15 | 2025-12-01 | C4 | DROP | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | BackLog
25311 | 1 | 2025-11-15 | 2025-12-01 | C4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | 2025-11-17 | BackLog
24028 | 4 | 2025-11-15 | 2025-12-19 | C4 | 191 | 204 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  | 2025-11-26 | BackLog | 1 | 2025-11-26
24024 | 3 | 2025-11-20 | 2025-12-15 | DRY | 91 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | 2025-12-05 | BackLog | 1 | 2025-12-09 |  | Physical inventory Adjustment - 3 sheets?
23023 | 4 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | C4 | 41 | 71 | 6 | 0 | 0 | Yes | 2025-12-01 | 2025-12-11 |  | 2025-12-11 | BackLog | 2 | 2025-12-11
24002 | RME58 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | PLATE¦C4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | No | 2025-12-01 | 2025-12-04 |  | 2025-12-04 | BackLog | 3 | 2025-12-09 |  | Needs table layouts - from caleb?
24031 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | SP¦Gravial | 145 | 163 | na | na | na | Yes | 2025-12-02 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | BackLog | 3 | 2025-12-12 |  | Needs table layouts - from caleb?
23012 | 34 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | C4 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-03 | 2025-12-08 |  | 2025-12-08 | BackLog | 2 | 2025-12-10
24017 | 25 | 2025-12-05 | 2025-12-29 | PER | 55 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-08 | 2025-12-13 |  | 2025-12-13 | BackLog | 1 | 2025-12-15
24017 | 26 | 2025-12-05 | 2025-12-29 | PER | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-08 | 2025-12-16 |  | 2025-12-16 | BackLog
23013 | RMK55 | 2025-12-08 | 2025-01-05 | PER | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 2025-12-09 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 |  | 1 | 2025-12-22 | x
23013 | RMK56 | 12 | 2025-01-05 | PER | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 2025-12-09 | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 |  | 1 | 2025-12-22 | x
24024 | 4 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | DRY | 73 | 111 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-12-09 | 2025-12-18 |  | 2025-12-18 |  | 2 | 2025-12-19 | x
24031 | 2 | 2025-12-12 | 2025-01-19 | SP¦Gravial | 63 | 152 | NA | NA | NA |  | 2025-12-12 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 |  | 3 | 2025-12-30 | x
24022 | 3 | 2025-12-11 | 2025-01-12 | PER | 62 | 227 | 1 | 0 | 7 | Yes | 2025-12-05 | 2026-12-31 |  | 2026-01-02 | x | 2 | 2026-01-05 | x
24002 | RMK59 | 2025-12-15 | 2025-01-05 | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-15 | 2025-12-22 |  | X |  | 3 |  | x | MAKE TABLE LAYOUT PER CW
23025 | RME52 | 2025-12-15 | 2025-01-05 | PER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 |  | 1 | 2025-12-22 | x
23012 | RMK71 | 2025-12-16 | 2025-01-05 | C4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  | X |  |  |  | x
23012 | RMK70 | 2025-12-16 | 2025-01-05 | C4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  | X |  |  |  | x
23012 | RMK72 | 2025-12-16 | 2025-01-05 | C4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  | X |  |  |  | x
25035 | MK1 | 2025-12-17 | 2025-01-16 | PLATE¦WET | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-17 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 |  | 3 |  | x
25035 | MK2 | 2025-12-17 | 2025-01-16 | PLATE¦C4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2025-12-17 | CutListPrinted |  | 2025-12-30 |  | 3 |  | x
24015 | 3 | 2025-12-17 | 2025-01-16 | DRY | 25 | 230 | 2 | 0 | 0 |  | 2025-12-18 | 2026-01-02 |  | 2026-01-02 |  |  |  | x
24015 | 4 | 2025-12-17 | 2025-01-16 | DRY | 22 | 116 | 1 | 0 | 0 |  | 2025-12-18 | CutListPrinted |  | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-08 | x
25015 | 1 | 2025-12-22 | 2025-01-26 | DRY | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-12-22 | [6 empty] | x
24031 | 4 | 2025-12-19 | 2025-01-30 | TRESPA | 24 | 74 | NA | NA | NA |  | 2025-12-22 | [6 empty] | x
25010 | 1 | 2025-12-19 | 2025-02-02 | WET | 37 | 104 | 4 | 0 | 0 |  | 2025-12-22 | CutListPrinted | [5 empty] | x
23023 | 5 | 2025-12-20 | 2025-02-02 | C4 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | Yes | 2025-12-22 | CutListPrinted | [5 empty] | x
23012 | 35 | 2025-12-22 | 2025-01-05 | C4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | Yes | 2025-12-22 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 |  | 1 | 2025-12-30 | x
24013 | 1 | 2025-12-20 | 2025-02-02 | SP | 72 | 113 | NA | NA | NA |  | 2026-12-31 | [6 empty] | x
24013 | 2 | 2025-12-22 | 2025-02-02 | SP | 40 | 61 | na | na | na | [8 empty] | x
24029 | 3 | 2026-12-29 | 2026-01-26 | SP | 24 | 308 | na | na | na | Yes | 2026-12-31 | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 |  | 3 | 1/9(PM) | x
24029 | 4 | 2026-12-30 | 2026-01-26 | SP | 25 | 327 | na | na | na | Yes | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 |  |  |  | x
24029 | 5 | 2026-12-30 | 2026-01-30 | SP | 25 | 411 | na | na | na |  | 2026-01-08 | [6 empty] | x
24012 | 2 | 2026-12-22 | 2026-02-02 | SP | 40 | 61 | na | na | na |  | 2026-12-31
23016 | RMK66 | 2026-01-07 | 2026-01-23 | SP | 6 | 10 | na | na | na |  | 2026-01-08
Formulas:
Notes = WEEKNUM([Release Date],1)

## IncomingInventory
PO# | Pallet# | Color | Size | # of sheets | Notes
24013-2 | 1 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 2 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 3 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 4 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 5 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 6 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 7 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 8 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 9 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 30
24013-2 | 10 | Carat Sandstone 8002 | 50x120 | 33
24013-2 | 11 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 12 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 13 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 14 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 15 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 16 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 17 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 18 | Carat Coral 8034 | 50x120 | 30
24013-2 | 19 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 20 | Carat Coral 8034 | 50x120 | 30
24013-2 | 21 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 22 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 12
24013-2 | 23 | Carat Coral 8034 | 50x120 | 30
24013-2 | 24 | Carat Coral 8030 | 50x120 | 30
24013-2 | 25 | Carat Coral 8034 | 50x120 | 30
24013-2 | 26 | Carat Coral 8034 | 50x120 | 30
24013-2 | 27 | Carat Coral 8034 | 50x120 | 2
24013-2 | 28 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 29 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 30 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 31 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 32 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 33 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 34 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 35 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 36 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 37 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 38 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 39 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 40 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 42 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 42 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 43 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 44 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 45 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 46 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 47 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 48 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 49 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 50 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 51 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 52 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 53 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 54 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 55 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 56 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 30
24013-2 | 57 | Carat Coral 8033 | 50x120 | 6

## PalletTracker
Job# | Release# | Pallet# | Size(in) | Elevation | Made | Acc List | Shipped Date | Notes
24021 | 3 | 4 | 57x61 |  | X
24021 | 3 | 5 | 61x98 |  | X
24021 | 3 | 6 | 50x74 |  | X
24021 | 3 | 7 | 61x67 |  | X
24021 | 3 | 8 | 54x74 |  | X
24021 | 3 | 9 | 54x67 |  | X
25004 | 2 | 11 | 45x50 |  | X
25004 | 2 | 12 | 64x98 |  | X
25004 | 2 | 13 | 37x98 |  | X
25004 | 3 | 16 | 39x100 |  | X
25004 | 3 | 17 | 52x100 |  | X
25004 | 3 | 18 | 49x100 |  | X
25004 | 3 | 19 | 50x98 |  | X
25004 | 3 | 20 | 31x98 |  | X
24028 | 3 | 18 | 60x124 |  | X
24028 | 3 | 19 | 60x124 |  | X
24028 | 3 | 20 | 60x124 |  | X
24028 | 3 | 21 | 60x124 |  | X
24028 | 3 | 22 | 60x124 |  | X
24028 | 3 | 23 | 60x124 |  | X
24028 | 3 | 24 | 60x124 |  | X
23013 | 12 | 79 | 64x100 |  | X
23013 | 12 | 80 | 64x100 |  | X
23013 | 12 | 81 | 54x99 |  | X
24015 | 1 | 3 | 27x114 |  | X
24017 | 15 | 81 | 31x98 |  | X
24017 | 15 | 83 | 50x122 |  | X
24017 | 15 | 84 | 50x122 |  | X
24017 | 15 | 85 | 50x122 |  | X
24017 | 15 | 86 | 50x122 |  | X
23012 | 33 | 267 | 63x132 |  | X
23012 | 33 | 268 | 61x121 |  | X
23012 | 33 | 270 | 63x132 |  | X
23012 | 33 | 271 | 61x132 |  | X
25004 | 4 | 22 | 40x98 |  | X
25004 | 5 | 23 | 55x98 |  | X
25004 | 5 | 24 | 50x99 |  | X
24002 | RME57 | 49 | 60x101 |  | X
24022 | 2 | 14 | 50x107 |  | X
24022 | 2 | 15 | 50x122 |  | X
24022 | 2 | 16 | 50x122 |  | X
24022 | 2 | 17 | 50x120 |  | X
24022 | 2 | 18 | 26x122 |  | X
24022 | 2 | 19 | 35x53 |  | X
24022 | 2 | 21 | 50x113 |  | X
24022 | 2 | 22 | 26x94 |  | X
24017 | RMK51 | 89 | 63x121 |  | X
24017 | 24 | 93 | 59x184 |  | X
24017 | 24 | 94 | 59x184 |  | X
24024 | RME51 | 7 | 52x71 |  | X
24024 | 2 | 12 | 53x124 |  | X
23017 | 20 | 74 | 50x122 |  | X
23017 | 20 | 75 | 35x122 |  | X
23017 | 20 | 76 | 50x121 |  | x
23017 | 20 | 77 | 52x121 |  | x
24024 | 3 | 10 | 62X125 |  | x
24024 | 3 | 11 | 52X124 |  | x
24024 | 3 | 12 | 54X124 |  | x
24024 | 3 | 13 | 54X124 |  | x
24024 | 3 | 14 | 54X124 |  | x
24024 | 3 | 15 | 53X77 |  | x
24024 | 3 | 16 | 54X70 |  | x
24024 | 4 | 17 | 125x56 | L/2.8 | X
24024 | 4 | 18 | 125x56 | K/23.8 | X
24024 | 4 | 19 | 125x56 | J/2.8 | X
24024 | 4 | 20 | 125x53 | H/2.7¦16/3.6¦15/3.5 | X
24024 | 4 | 21 | 125x53 | 14/3.5¦13/3.5 | X
23025 | RME52 | 31 | 123x26 |  | X
23013 | RMK55 | 86 | 95x51 |  | X
23013 | RMK56 | 87 | 106x64 |  | X
24002 | RMK59 | 51 | 62x68 | G/2.7
23012 | RMK70-72 | 275 | 36x195 |  | X
23012 | RMK72 | 276 |  |  | X
23012 | 35 | 277 | 125x32 | 1/2.101¦1/3.101 | X
25035 | MK1 | 1
25035 | MK2 | 2
24022 | 3 | 23 |  | D/2.3¦A/4.1 |  | No
24022 | 3 | 24 |  | 6/3.5 |  | Yes
24022 | 3 | 25 |  | C/4.2 |  | No
24022 | 3 | 26 |  | C/4.2 |  | No
24022 | 3 | 27 |  | 6/3.5 |  | No
24022 | 3 | 28 |  | 6/3.5 |  | No
24022 | 3 | 29 |  | 6/3.5 |  | No
24022 | 3 | 30 |  | 6/3.5 |  | No
24022 | 3 | 31 |  | 6/3.5 |  | No
24022 | 3 | 32 |  | 1/3.1 |  | No
24022 | 3 | 33 |  | 1/3.1 |  | No
24022 | 3 | 34 |  | 1/3.1 |  | No
24022 | 3 | 35 |  | 1/3.1 |  | No
24022 | 3 | 36 |  | 1/3.1 |  | No
24015 | 3 | 6 |  | E/2.4 |  | No
24015 | 3 | 7 |  | E/2.4 |  | No
24015 | 3 | 8 |  | G/2.5 |  | No
24015 | 3 | 9 |  | G/2.5 |  | No
24015 | 3 | 10 |  | I/2.6 | X | No
24015 | 3 | 11 |  | I/2.6 |  | No
24015 | 3 | 12 |  | K/2.7 |  | No
24015 | 3 | 13 |  | K/2.7 |  | No
24015 | 3 | 14 |  | 9/3.3¦13/3.4 |  | No
24015 | 3 | 15 |  | 10/3.3¦14/3.4 |  | No
24015 | 3 | 16 |  | 11/3.3¦15/3.4 |  | No
24015 | 3 | 17 |  | 12/3.3¦16¦3.4 |  | No
24015 | 3 | 18 |  | 17/3.5 |  | Yes
23023 | 5 | 9 | 195x49 | OnPackingList | X | No
23023 | 5 | 10 | 143x46 | OnPackingList | X | No
24029 | 3 | 7 | 25x60x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24029 | 3 | 8 | 22x60x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24029 | 3 | 9 | 29x40x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24029 | 3 | 10 | 35x62x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24029 | 3 | 11 | 39x43x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24029 | 3 | 12 | Extrusion | na |  | Yes
24029 | 3 | 13 | Acc | na |  | Yes
24028 | 3 | 14 | VentScreen | na |  | Yes
24028 | 4 | 15 | 26x62x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 4 | 16 | 38x61x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 4 | 17 | 41x32x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 4 | 18 | 40x64x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 4 | 19 | 30x45x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 4 | 20 | Extrusions | na |  | Yes
24028 | 4 | 21 | Acc | na |  | Yes
24028 | 5 | 22 | 44x62x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 5 | 23 | 45x62x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 5 | 24 | 30x54x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 5 | 25 | 23x62x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH
24028 | 5 | 26 | 28x43x5 | OnPackingList |  | No |  | CRATE!! WxLxH